## Sheet1
Sprint | Planned Burn | Final Burnt | Moved to next | Planned Burn | Final Burnt
1 | 45 | 16 | 29 | 45 | 16 |  | 0.35556
2 | 31 | 29 | 2 | 76 | 45 |  | 0.93548
3 | 23 | 21 | 2 | 99 | 66 |  | 0.91304
4 | 23 | 0 | 23 | 122 | 66 |  | 0
5 | 49 | 47 | 2 | 171 | 113 |  | 1
Sprint 5
[6 empty] | 5 | 5
[6 empty] | 21 | 21 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
[6 empty] | 8 | 8 | 2 | 13 | 8 | 8 | 21
[6 empty] | 13 | 13 | 2 | 8 |  | 5
| Sprint | Dotted Line | Line |  |  | 2 | 0 | 2 | 13 |  | 13
| 1 | 26 | 16 |  |  |  |  | 2
| 2 | 60 | 42 |  |  |  |  | 2
| 3 | 68 | 42 |  |  |  |  | 2
| 4 | 94 | 8 |  |  |  |  | 2
| 5 | 115 | 47 |  |  |  |  | 2
8
2
| Sprint | Story Points | Story Points Burnt
| 1 | 26 | 16
| 2 | 60 | 58 |  |  |  |  | 26 | 34 | 8 | 26 | 21
| 3 | 68 | 58
| 4 | 94 | 66 |  |  |  |  | 115
| 5 | 115 | 113